## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Otorgar carta de disponibilidad a los usuarios a partir de la interconexión.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: En el artículo 52 del Reglamento de Prestación de Servicio de AyA, se establece la política en cuanto a la aprobación, interconexión y recepción de proyectos de desarrollos urbanísticos y de la aprobación de nuevos servicios, donde se dispone que previo a la solicitud del nuevo servicio, se deberá contar con "Carta de Disponibilidad de Servicios", "Verificación de la Documentación" y Resolución de Revisión de Proyectos y la Recepción de Obras. Para estos casos se plantea la mejora de que una vez realizada la interconexión y se cuente con la Resolución de Recepción de Obras, se emita de oficio la Constancia de Disponibilidad de Servicio Positiva, tanto para los casos de medición general como para medición individual.
FUENTE: UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicio al Usuario Servicios Periféricos, Dirección Jurídica.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Con la implementación de esta mejora, se pretende simplificar el cumplimiento de requisitos para la Constancia de Disponibilidad de Servicio en proyectos de desarrollo urbanístico una vez realizada la interconexión y se cuente con la Resolución de Recepción de Obras, evitando al interesado la presentación de los requisitos documentales establecidos en el artículo 19 del Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA. Con lo anterior se elimina el plazo de 30 días naturales que el usuario anteriormente debía esperar para acceder a la certificación de disponibilidad del servicio positiva.
Enero 2020 | Agosto 2020 | 8 meses
LIDER: Gerencia General, Subgerencia Gestión de Sistemas GAM y Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: UEN Servicio al Cliente GAM y Servicios Periféricos, UEN Optimización de Sistemas y Servicios Periféricos, Dirección de Urbanizaciones, Dirección de Sistemas de Información.
PRÓXIMOS PASOS: Se reprograma para cumplimiento 2020 las siguientes actividades: Establecer procedimiento, Someter el procedimiento a análisis legal, aprobación de Gerencia General, Capacitación Atención al Usuario y Áreas Técnicas, Implementación de la mejora.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Para este proceso se requieren recursos humanos, tecnológicos y de telecomunicaciones.

## II parte
Planificador del Proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
1 | Establecer el procedimiento de emisión de Constancia de Disponibilidad de Servicio positiva en proyectos de desarrollo urbanístico una vez realizada la interconexión y se cuente con la Resolución de Recepción de Obras. | UEN Servicio al Cliente GAM y Servicios Periféricos, UEN Optimización de Sistemas y Servicios Periféricos, Dirección de Urbanizaciones, Dirección de Sistemas de Información. | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 89 | 70%
2 | Someter el procedimiento a análisis legal, para verificar cumplimiento de la Ley 8220-8990. | Asesoría Legal Comercial | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29 | 0%
3 | Elevar procedimiento para aprobación de Gerencia General | UEN Servicio al Cliente GAM y Servicios Periféricos, UEN Optimización de Sistemas y Servicios Periféricos, Dirección de Urbanizaciones. | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 29 | 0%
4 | Capacitación Atención al Usuario y Áreas Técnicas | UEN Servicio al Cliente GAM y Servicios Periféricos, UEN Optimización de Sistemas y Servicios Periféricos, Dirección de Urbanizaciones. | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 60 | 0%
5 | Implementación de la mejora | UEN Servicio al Cliente GAM y Servicios Periféricos, UEN Optimización de Sistemas y Servicios Periféricos, Dirección de Urbanizaciones. | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 30 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO |  | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2020-08-31
ENTIDAD A CARGO: | UEN Servicio al Cliente GAM yServicios Periféricos, UEN Optimización de Sistemas y Servicios Periféricos, Dirección de Urbanizaciones. | PERSONA CONTACTO: | Luis Fernando Cubillo Lobo, Melvin Castro González, Floribeth González Amador, Yessenia Cerdas Camacho.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | En el artículo 52 del Reglamento de Prestación de Servicio de AyA, se establece la política en cuanto a la aprobación, interconexión y recepción de proyectos de desarrollos urbanísticos y de la aprobación de nuevos servicios, estableciendo que previo a la solicitud del nuevo servicio, se deberá contar con "Carta de Disponibilidad de Servicios", "Verificación de la Documentación" y Resolución de Revisión de Proyectos y la Recepción de Obras. Para estos casos se plantea la mejora de que una vez realizada la interconexión y se cuente con la Resolución de Recepción de Obras, se emita de oficio la Constancia de Disponibilidad de Servicio Positiva, tanto para los casos de medición general como para emisión individual. | IMPACTO ESPERADO: | Simplificar el cumplimiento de requisitos para la Constancia de Disponibilidad de Servicio en proyectos de desarrollo urbanístico una vez realizada la interconexión y se cuente con la Resolución de Recepción de Obras, evitando al interesado la persentación de los requisitos documentales establecidos en el artículo 19 del Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA.
FECHA DEL REPORTE: |  | PORCENTAJE DE AVANCE: | 0%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se cuenta con toda la información documentada: formularios, procedimientos e instrucciones de trabajo. Se realizaó el levantamiento de la información documentada del proceso de recepción de obras y se encuentra pendiente para elevarlo a la Gerencia General para su aprobación. Una vez aprobado se puede iniciar con las capacitaciones a nivel nacional.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA:
Meta e indicadores: | Emitir de oficio las certificaciones de disponibilidad una vez realizada la interconexión y el recibido formal de la obra. | Indicador: | Cantidad de certificaciones emitidas de oficio al mes.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐X CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐ NO | INDIQUE CUÁLES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Información del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Otorgar carta de disponibilidad a los usuarios a partir de la interconexión
Institución: | Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Dependencia: | Centro de Atención al Usuario de las Oficinas cantonales y sucursales del país.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM. San José, Avenida 10, calles 7 y 9. Horario 7:00 a.m. - 3:00 p.m. de Lunes a Viernes.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Certificación Disponibilidad de Servicio
Requisitos | Fundamento Legal
Interconexión y Resolución de Recepción de Obras | Artículo 19 y 52 del Reglamento para la Prestación de Servicios de AyA
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | No aplica
Vigencia: | No aplica
Costo del trámite o servicio: | No aplica
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | No aplica
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Plataformas de Servicios de AyA.
Nombre:
Email:
Teléfono: | 22425000
Fax:
Notas: