## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Emisión de constancias de servicios existentes.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Consiste en la emisión de una constancia de servicios existentes para casos de remodelaciones y/o ampliaciones de vivienda, para que el usuario pueda realizar trámites bancarios, permisos municipales, permisos de funcionamiento, aprobación de bonos de vivienda, entre otros, que no requieren reservas de caudal de agua y que están condicionadas a un servicio con NIS existente. Pueden ser emitidas para viviendas y comercios, siempre y cuando no varien el uso.
FUENTE: UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicio al Usuario Servicios Periféricos, Dirección Jurídica.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Actualmente este tipo de constancia se tramita como una disponibilidad de servicios, lo que implica que el usuario deba cumplir con todos los requisitos establecidos en el art. 19 del Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, con la implementación de esta mejora el usuario será eximido de la presentación de requisitos que no son necesarios, pues ya cuenta con un servicio de AyA, lo que le permitirá obtener dicho documento de manera ágil y con esto pueda agilizar sus trámites ante otros entes. Por otra parte, al AyA se beneficiará en la disminución de la demanda de las solicitudes de disponibilidad en aproximadamente un 30%, lo que se traduce en mejoras en la atención de las otras disponibilidades y en la calidad del servicio.
Enero 2020 | Diciembre 2020 | 12 meses
LIDER: UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicios al Usuario Servicios Periféricos.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicios al Usuario Servicios Periféricos, Gerencia General, Dirección Jurídica.
PRÓXIMOS PASOS: Se reprograma para cumplimiento 2020 las siguientes actividades: Incluir esta mejora en el RPS. Definir un procedimiento de implementación de la mejora. Definir el formato de la constancia. Capacitación interna. Proceso de divulgación a los stakeholders. Implementar la mejora usando los sistemas institucionales. El siguiente paso es el proceso de capacitación y divugación de la mejora.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Para este proceso se requieren recursos humanos, tecnológicos y de telecomunicaciones.

## II parte
Planificador del Proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
1 | Incluir la mejora en el Reglamento de Prestación de Servicios de AyA. | Dirección Jurídica | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 57 | 100%
2 | Cumplir proceso de Control Previo MEIC. | Gerencia General | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 29 | 100%
3 | Definir un procedimiento de implementación de la mejora. | Gerencia General, UEN Servicio al Usuario GAM y Periféricos. | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29 | 100%
4 | Definir el formato de la constancia. | Gerencia General, UEN Servicio al Usuario GAM y Periféricos. | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 14 | 100%
5 | Capacitación interna. | UEN Servicio al Usuario GAM y Periféricos, Dirección Jurídica. | 2020-06-01 | 2020-09-30 | 121 | 50%
6 | Proceso de divulgación a los stakeholders. | UEN Servicio al Usuario GAM y Periféricos, Dirección Jurídica. | 2020-06-01 | 2020-10-30 | 151 | 0%
7 | Implementar la mejora usando los sistemas institucionales. | UEN Servicio al Usuario GAM y Periféricos, T.I | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 59 | 100%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Emisión de constancias de servicios existentes. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2020-12-31
ENTIDAD A CARGO: | UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicios al Usuario Servicios Periféricos, Dirección Jurídica, Gerencia General. | PERSONA CONTACTO: | Lic. Luis Fernando Cubillo Lobo, Melvin Castro González, Floribeth González Amador, Yessenia Cerdas Camacho.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Consiste en la emisión de una constancia de servicios existentes para aquellos casos que incluyan: remodelaciones y/o ampliaciones de vivienda, para realizar trámites bancarios, permisos municipales, permisos de funcionamiento, aprobación de bonos de vivienda, entre otros, que no requieren reservas de caudal de agua y que están condicionadas a un servicio con NIS existente. Pueden ser emitidas para viviendas y comercios, siempre y cuando no varien el uso. | IMPACTO ESPERADO: | Actualmente este tipo de constancia se tramita como una disponibilidad de servicios, lo que implica que el usuario deba cumplir con todos los requisitos establecidos en el art. 19 del RPS, con la implementación de esta mejora el usuario será eximido de la presentación de requisitos que no son necesarios, pues ya cuenta con un servicio de AyA, lo que le permitirá obtener dicho documento de manera agil y con esto pueda agilizar sus trámites ante otros entes. Por otra parte, al AyA le beneficiará en la disminución de la demanda de las solicitudes de disponibilidad en aproximadamente un 30%, lo que se traduce en mejoras en la atención de las otras disponibilidades y en la calidad del servicio.
FECHA DEL REPORTE: | 2020-02-20 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 76%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | En la Gaceta N° 285 Alcance 242 del 19 de diciembre de 2019 se publica el Reglamento de Prestación de Servicios de AyA, se incluye en los artículos 29 y 30 lo referente a la solicitud y alcance de la constancia de servicio existente de agua potable con caudal inventariado y/o de alcantarillado sanitario con caudal de descarga autorizada. En gaceta N° 10 Alcance 6 del 17 de enero de 2020, se publica el formulario para solicitud de constancia de servicio existente de agua potable con caudal inventariado y/o de alcantarillado sanitario con caudal de descarga autorizada. Aunado a lo anterior de manera colegiada las Subgerencias GAM y Periféricos elaboraron el instructivo "Solicitud de Constancias de Servicio existente de agua potable con caudal inventariado y/o de alcantarillado sanitario con caudal de descarga autorizada". En todos los puntos de atención se reciben las solicitudes y la emisión se realiza dentro del plazo establecido. Para el cumplimiento de la mejora se requiere el realizar el proceso de capacitación y divulgación.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?
Meta e indicadores | Reducir en un 30% la demanda de solicitudes de disponibilidades. | Cantidad de constancias emitidas mensualmente.
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | xx INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES xx CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES xx ELIMINACION DE ACTIVIDADADES xx OTROS (ESPECIFIQUE) Replanteamiento a la mejora regulatoria.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐X NO | INDIQUE CUÁLES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Información del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Emisión de constancias de servicios existentes.
Institución: | Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Dependencia: | UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicio al Usuario Sistemas Periféricos.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Todas las plataformas de Servicio de AyA a nivel nacional, horario: de 7:00am a las 3:15pm.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Constancia de servicios existentes.
Requisitos | Fundamento Legal
Documento de identidad, formulario
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 5 días hábiles
Vigencia: | N/A
Costo del trámite o servicio: | Sin costo.
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Plataformas de Servicios de AyA.
Nombre:
Email:
Teléfono: | 2242-5000
Fax:
Notas: