## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Servicio Cobro Corporativo.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Consiste en establecer una funcionalidad tanto en el Sistema Comercial Integrado como en el Sistema de Conectividad para ofrecer a los usuarios a nivel nacional un sistema para la puesta al cobro de las facturas de todos los servicios que se encuentren a su nombre o bajo su administración, mediante un único documento, donde se detallen los NIR, el detalle del cobro, los metros cúbicos consumidos y el importe, con una única fecha de vencimiento para que el pago se realice y se pueda realizar la aplicación con un único movimiento.
FUENTE: UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicios al Usuario Servicios Periféricos.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Con la implementación de esta mejora se pretende conceptualizar una solución para ofrecer a los usuarios corporativos una alternativa de servicio integral, mediante una atención personalizada y en una única oficina, con el fin de optimizar el proceso de cobro para usuarios con más de diez servicios en todo el país. En este caso el usuario obtendrá un beneficio significativo al tener la opción de cancelar y dar seguimiento a todos los servicios mediante un documento único.
Enero 2017 | Diciembre 2019 | 24 meses
LIDER: UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicios al Usuario Servicios Periféricos y Dirección Sistema Comercial Integrado.
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicios al Usuario Servicios Periféricos y Dirección Sistema Comercial Integrado.
PRÓXIMOS PASOS: La iniciativa del Cobro Corporativo está incluida dentro del Proyecto de Modernización de la Plataforma Tecnológica Crítica y Principal del AyA, la cual se encuentra en estudio por parte de la Gerencia General. Se requiere hacer algunos ajustes de funcionalidad para que las áreas de gestión, quienes administran los servicios (Región, Oficina, Cantón) tengan acceso en los perfiles a la operativa. El siguiente paso es el diseño conceptual por parte de la Dirección de Sistema Comercial Integrado. No hay avances con respecto al periodo anterior. Se reprograma para cumplimiento 2019 la actividad de: Elaboración de plan de trabajo, Elaboración de procedimientos de Cobro Corporativo, Conceptualización de Sistema Cobro Corporativo, Someter la propuesta a consideración por parte de las Subgerencias Gestión de Sistemas GAM y Sistemas Periféricos y Definición de propuesta definitiva.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Para este proceso se requieren recursos humanos, tecnológicos y de telecomunicaciones.

## II parte
Planificador del Proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
1 | Elaboración Plan de Trabajo. | UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicios al Usuario Servicios Periféricos | 2017-01-02 | 2019-06-30 | 909 | 50%
2 | Selección del Equipo de Trabajo. | UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicios al Usuario Servicios Periféricos | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 27 | 100%
3 | Elaboración de Procedimientos de Cobro Corporativo. | Equipo de Trabajo | 2017-03-01 | 2019-06-30 | 851 | 70%
4 | Conceptualización del Sistema de Cobro Corporativo. | Dirección Sistema Comercial Integrado | 2017-07-01 | 2019-06-30 | 729 | 70%
5 | Someter la propuesta a consideración por parte de las Subgerencias Gestión de Sistemas GAM y Sistemas Periféricos. | Dirección Sistema Comercial Integrado | 2017-11-01 | 2019-08-31 | 668 | 0%
6 | Definición de propuesta definitiva | Dirección Sistema Comercial Integrado | 2017-12-01 | 2019-12-31 | 760 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Servicio Cobro Corporativo. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2019-12-31
ENTIDAD A CARGO: | UEN Servicio al Usuario GAM, UEN Servicios al Usuario Servicios Periféricos y Dirección Sistema Comercial Integrado. | PERSONA CONTACTO: | Lic. Luis Fernando Cubillo Lobo
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Consiste en establecer una funcionalidad tanto en el Sistema Comercial Integrado como en el Sistema de Conectividad para ofrecer a los usuarios a nivel nacional un sistema para la puesta al cobro de las facturas de todos los servicios que se encuentren a su nombre o bajo su administración, mediante un único documento, donde se detallen los NIR, el detalle del cobro, los metros cúbicos consumidos y el importe, con una única fecha de vencimiento para que el pago se realice y se pueda realizar la aplicación con un único movimiento. | IMPACTO ESPERADO: | Con la implementación de esta mejora se pretende ofrecer a los usuarios corporativos una solución de servicio integral, mediante una atención personalizada y en una única oficina, con el fin de optimizar el proceso de cobro para usuarios con más de diez servicios en todo el país. En este caso el usuario obtendrá un beneficio significativo al tener la opción de cancelar y dar seguimiento a todos los servicios mediante un documento único.
FECHA DEL REPORTE: | 2019-03-06 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 48%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se recibe GG-SCI-2017-00115 de 10 de mayo de 2017 suscrito por el Ing. Armando Rodríguez Angulo de la Dirección Sistemas de Información, quien indica que se procedió a realizar un análisis de la iniciativa de “Cobro Corporativo”, la cual está incluida dentro del Proyecto de Modernización de la Plataforma Tecnológica Crítica y Principal del AyA, la cual se encuentra en estudio por parte de la Gerencia General. No hay avances cons respecto al periodo anterior, se traslada ejecución para 2019. Se considera que es viable realizar una funcionalidad tanto en el Sistema OPEN SCI como en el Sistema de Conectividad para ejecutar el cobro de recibos puestos al cobro bajo la modalidad de un único documento de cobro, donde se incluya todos los Nises que tenga un determinado usuario. Sin embargo, es requerido realizar ajustes importantes en el diseño conceptual, cuya propuesta debe ser de aceptabilidad por parte de las UEN de Servicio al Usuario de las Subgerencias de Sistemas del Gran Área Metropolitana como de la Subgerencia Sistemas Periféricos. Se estaría en espera del diseño conceptual por parte de la Dirección de Sistema Comercial Integrado. No existe avance con respecto al último reporte, ya que mediante memorando GG-SCI-2017-00296 del 07/11/2017 la Dirección Sistema Comercial Integrado informa que será en el mes de noviembre que iniciarán el análisis conceptual con el área usuaria interesada, esto para definir y afinar aspectos funcionales de operación institucional y paliar el riesgo de la cobranza, principalmente el impacto en la conciliación bancaria. El 16 de febrero de 2018, se realiza sesión de trabajo donde participan la Dirección de Sistema Comercial Integrado y la Dirección Comercial de la UEN de Servicio al Usuario GAM, para el diseño conceptual, se estableció la viabilidad del proyecto y se está definiendo el procedimiento de afiliación al sistema Cobro Corporativo. Con respecto al último reporte se logró definir el procedimiento de inclusión de servicios al sistema de Cobro Corporativo, se definió la cantidad de servicios para aplicar a este Servicio y el tipo de informes requeridos para este tipo de usuarios. Queda pendiente el Plan de Trabajo para el desarrollo y priorización del proyecto por parte de la Dirección Sistema Comercial Integrado.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | xx INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES xx CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES xx ELIMINACION DE ACTIVIDADADES xx OTROS (ESPECIFIQUE) Replanteamiento a la mejora regulatoria.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI ☐X NO | INDIQUE CUÁLES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI ☐X NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## Información del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Servicio Cobro Corporativo.
Institución: | Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
Dependencia: | Oficina de Cobros Especiales Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Oficina de Cobros Especiales Subgerencia de Gestión de Sistemas GAM. San José, Avenida 10, calles 7 y 9. Horario 7:00 a.m. - 3:00 p.m. de Lunes a Viernes.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Incoporación al Sistema de Cobro Corporativo (Multifactura).
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 10 días hábiles
Vigencia: | No aplica
Costo del trámite o servicio: | No aplica
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | No aplica
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Oficina de Cobros Especiales
Nombre: | Marjorie Ugalde Barboza
Email: | mugalde@aya.go.cr
Teléfono: | 2242-5000
Fax:
Notas: