## Lista de Proveedores
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Dirección de Proveeduría Institucional
San José, Costa Rica
Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5494
Registro de Proveedores
En AYA no se tiene registro de Proveedores Sancionados en el 2021, únicamente la siguiente tabla se detalla atrasos por parte de Proveedores (Setiembre a diciembre 2021)
Cédula Jurídica/ Cédula Física | Contratista | Fecha orden de Inicio | Plazo de ejecución o entrega según contrato | Modificaciones | Apliación de sanciones | Ejecución de Garantía | Mes | Observaciones
1000002495 | Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG | 2020-08-27 | 334 días naturalez. | Sí (Prórroga) | NO | NO | Setiembre | Justificación:Durante la ejecución de las obras de la Licitación 2019BCP-000003-BID Ampliación del Acueducto de San José de Upala, la Gerente de Obras identificó la necesidad de realizar la solicitud basada en que se encuentran pendiente la presentación del parte del contratista de la oferta para la variación 1 del sistema eléctrico y de enlace de comunicación entre la caseta de bombeo y el tanque de almacenamiento. Para ello requiere una prórroga de 39 días naturales. Se estima que la nueva fecha prevista de terminación de la construcción será el 29 octubre del 2021, más dos meses por riesgos de ejecución y cinco meses para recepción de la obra, dando como fecha prevista de finalización el 28 de mayo del 2022 incluyendo riesgos y cierre. Prorroga 1 , resolucion PRE-R-2021-007 de 88 dias naturales / Prórroga 2 , resolución GG-2021-0480 de 33 dias naturales / Prorroga 3 , resolucion GG-2021-0608 de 28 días naturales.
1000002495 | Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG | 2020-08-27 | 334 días naturalez. | Sí (Prórroga) | NO | NO | Setiembre | Justificación:Durante la ejecución de las obras de la Licitación 2019BCP-000003-BID Ampliación del Acueducto de San José de Upala, la Gerente de Obras identificó la necesidad de realizar la solicitud basada en que seencuentran pendiente la presentacion del parte del contratista de la oferta para la variación 1 del sistema eléctrico y de enlace de comunicación entre la caseta de bombeo y el tanque de almacenamiento. Para ello requiere una prórroga de 39 días naturales. Se estima que la nueva fecha prevista de terminación de la construcción será el 29 octubre del 2021, más dos meses por riesgos de ejecución y cinco meses para recepción de la obra, dando como fecha prevista de finalización el 28 de mayo del 2022 incluyendo riesgos y cierre. Prórroga 4 , resolución GG-2021-0687 de 39días naturales.
3-101-166812 | Proyectos Turbina S.A. | 2019-07-24 | 829 días | Sí (Prórroga) | NO | NO | Octubre | Variación#1(aumentodematerialderelleno):Adenda número uno al Contrato Administrativo suscrito el 30 de julio de 2019, fundamentada en resolución GG-2020-0409 del 17 de junio del 2020 de la Gerencia General del AyA y la No Objeción emitida en el oficio CID/CCR/731/2020 del 7 de julio del 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo. Prórroga #1 fundamentada en resolución GG-2020-0831 del 20 de noviembre del 2020 de la Gerencia General del AyA. Variación #2 (inclusión de obra adicional). Las obras adicionales corresponden a Refuerzos Cuencas María Aguilar y Cuenca Tiribi Red terciariaGranadilla(tramo28-1 y Redes terciarias San Juan de Dios. Adenda número dos al Contrato Administrativo suscrito el 30 de julio de 2019, fundamentada en resolución GG-2020-0838 del 20 de noviembre del 2020 de la Gerencia General del AyA y la No Objeción emitida en el oficio CID/CCR/1506/2020 del 21 de diciembre de 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo.
Nota:Datos actuliazados al 15 de diciembre 2021.
Fuente: Dirección de Proveeduría.
Registro de Proveedores
No se tiene registro de Proveedores Inhabilitados en SICOP en el 2021 (Setiembre a diciembre 2021)
No tiene registro de Proveedores con Apercibimiento en SICOP en el 2021 (a setiembre 2021)
Nota:Datos actuliazados al 15 de diciembre 2021.
Fuente: SICOP.